SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI

UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA

USULAN TEKNIS (USTEK)

Pengembangan Sistem Informasi Peminjaman Sarana dan Prasarana

Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI)

Universitas Kebangsaan Republik Indonesia

Berdasarkan KAK Sistem Informasi Peminjaman Sarana dan Prasarana UKRI

| Dokumen Induk | KAK Sistem Informasi Peminjaman Sarana dan Prasarana UKRI (2026) |
| --- | --- |
| Organisasi | Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) |
| PKKem7 | Pembuat Komitmen Kelompok 7 |
| Tanggal | 2026 |
| Versi | v1.0 |

Disusun oleh: Kelompok 3

| No | Nama | NIM | Peran dalam Tim |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pajar | 20241320026 | Project Manager |
| 2 | Anggraeni Ghea Saputri | 20241320002 | System Analyst |
| 3 | Sona Mardiana | 20241320029 | Programmer / Developer (Frontend) |
| 4 | Muhamad Abdul Azis | 20241320033 | Programmer / Developer (Backend) |
| 5 | Naufal Fauzan Azmi | 20241320023 | Tester / Quality Assurance |

| Bagian I — Pendahuluan |  |
| --- | --- |
| 1. Latar Belakang | Usulan Teknis (USTEK) ini disusun sebagai respons atas Kerangka Acuan Kerja (KAK) berjudul “Pengembangan Sistem Informasi Peminjaman Sarana dan Prasarana Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI)” yang diterbitkan oleh Pembuat Komitmen Kelompok 7 (PKKem 7) Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI). UKRI memiliki sarana dan prasarana berupa ruang kelas, laboratorium, dan barang inventaris yang dikelola Bagian Umum (BAUM). Sarana tersebut digunakan oleh mahasiswa dan Organisasi Mahasiswa (Ormawa) KEMA UKRI untuk menunjang kegiatan perkuliahan maupun kegiatan kemahasiswaan. Saat ini proses peminjaman ketiga jenis objek tersebut masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang lama. Pengajuan, pemeriksaan kelengkapan, dan keputusan belum berada dalam satu sistem yang terpusat, sehingga timbul permasalahan berikut: 1) Pihak universitas tidak dapat dengan cepat mengetahui ruangan atau barang mana yang sedang dipakai atau dipinjam. 2) Stok barang BAUM yang sedang dipinjam dan yang masih tersedia tidak terpantau dengan cepat. 3) Peminjam (mahasiswa maupun Ormawa) tidak memiliki kepastian mengenai status pengajuan yang telah dikirim. 4) Proses secara keseluruhan memakan waktu lama karena seluruh tahapan dilakukan manual. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan sistem peminjaman terintegrasi yang memantau dan memudahkan kegiatan peminjaman bagi Ormawa KEMA UKRI dan mahasiswa, sekaligus memudahkan pihak universitas dalam memantau dan memutuskan pengajuan. Tim pengembang mengusulkan aplikasi web yang memusatkan pengajuan, persetujuan, status, pemakaian, dan stok dalam satu sistem, dengan alur yang mengikuti SOP peminjaman UKRI. |
| 2. Maksud dan Tujuan | a. USTEK ini dimaksudkan untuk menjelaskan secara teknis bagaimana tim pengembang akan memenuhi seluruh persyaratan KAK, mulai dari metodologi, teknologi, perancangan, pengujian, hingga jadwal dan anggaran pelaksanaan. b. Tujuan USTEK ini: 1) Menghasilkan rancangan sistem informasi peminjaman yang memenuhi kebutuhan fungsional KF-01 sampai KF-13 dan SOP peminjaman UKRI. 2) Membangun aplikasi web peminjaman ruang kelas, laboratorium, dan barang BAUM yang dapat digunakan oleh pihak universitas dan peminjam. 3) Menguji fungsi sistem dan kesesuaiannya dengan skenario uji KAK melalui pengujian fungsional dan User Acceptance Test (UAT). 4) Menyerahkan sistem produksi, manual pengguna, dan laporan akhir sesuai jadwal 10 minggu. |
| 3. Ruang Lingkup Pekerjaan | Sesuai KAK, ruang lingkup pekerjaan meliputi: a. Analisis Kebutuhan — mengumpulkan dan menyusun kebutuhan fungsional dan non-fungsional melalui wawancara, observasi, studi dokumen, dan FGD, yang dituangkan dalam dokumen SRS. b. Perancangan Sistem — merancang alur peminjaman, basis data, dan antarmuka (dashboard, formulir pengajuan, halaman persetujuan, status, dan stok). c. Pengembangan Aplikasi — membangun aplikasi peminjaman ruang kelas (Lantai 5, 6, dan 7, masing-masing ruang 1 sampai 10), laboratorium, dan barang BAUM beserta dashboard, persetujuan, status, dan stok. d. Pengujian — menguji fungsi sistem dan melaksanakan UAT bersama pihak universitas dan perwakilan Ormawa. e. Implementasi — deployment, penyerahan dokumen, pelatihan pengguna, dan pendampingan penggunaan awal. f. Batasan — tidak mencakup peminjaman objek selain ruang kelas, laboratorium, dan barang BAUM; pengguna di luar Pihak Universitas dan Pihak Peminjam (mahasiswa aktif UKRI dan Ormawa KEMA UKRI); pengadaan perangkat keras, jaringan, atau infrastruktur milik universitas; serta perubahan terhadap SOP peminjaman UKRI. Bahasa utama aplikasi adalah bahasa Indonesia. |
| Bagian II — Metodologi Pengembangan (Agile Scrum) |  |
| 4. Metodologi yang Digunakan | Pekerjaan dilaksanakan dengan pendekatan Agile Scrum. Seluruh pekerjaan dibagi menjadi lima sprint berdurasi dua minggu, sehingga selesai dalam 10 minggu sesuai jadwal KAK. Setiap sprint diawali dengan sprint planning untuk menentukan backlog yang akan dikerjakan dan diakhiri dengan sprint review bersama pihak universitas. Dengan pendekatan ini, kebutuhan yang belum sepenuhnya jelas dapat disesuaikan secara bertahap berdasarkan masukan dari BAUM, pengelola laboratorium, dan perwakilan Ormawa, tanpa mengubah tujuan dan ruang lingkup yang telah ditetapkan dalam KAK. Peran Scrum dibagi di antara lima anggota tim: Project Manager berperan sebagai Scrum Master, System Analyst sebagai Product Owner yang mengelola product backlog, sedangkan Programmer dan Tester berperan sebagai Development Team. Sprint; Waktu; Fokus Sprint. Sprint 1; Minggu 1–2; Kickoff, pengumpulan kebutuhan melalui wawancara, observasi, dan FGD; penyusunan product backlog dan SRS awal.. Sprint 2; Minggu 3–4; Perancangan alur peminjaman, basis data, dan prototipe antarmuka; validasi prototipe bersama pihak universitas.. Sprint 3; Minggu 5–6; Pengembangan modul manajemen pengguna, hak akses, dashboard, serta pengajuan ruang dan laboratorium.. Sprint 4; Minggu 7-8; Pengembangan pengajuan barang BAUM, persetujuan, status, dan stok; sistem berjalan penuh pada akhir sprint.. Sprint 5; Minggu 9-10; Pengujian fungsional, UAT, perbaikan temuan, deployment produksi, pelatihan, dan serah terima.. |
| 5. Rencana Kegiatan per Tahap | Penjabaran kegiatan sesuai jadwal KAK selama 10 minggu. Pekerjaan dibagi menjadi lima sprint dua mingguan, dan setiap sprint menghasilkan increment yang ditinjau bersama pihak universitas. PIC (Person in Charge) yang tercantum: PM (Project Manager), SA (System Analyst), BE (Backend), dan QA (Tester). Tahap; Waktu; Kegiatan Utama; PIC. Sprint 1; Minggu 1–2; Kickoff, kajian SOP peminjaman, wawancara BAUM dan pengelola laboratorium, FGD, serta penyusunan product backlog dan SRS awal.; PM + SA. Sprint 2; Minggu 3–4; Perancangan alur, basis data MySQL, use case, dan prototipe antarmuka; validasi prototipe bersama pihak universitas.; SA + FE+ BE. Sprint 3; Minggu 5-6; Modul manajemen pengguna dan hak akses, dashboard, serta pengajuan ruang dan laboratorium.; FE+ BE + SA. Sprint 4; Minggu 7-8; Modul pengajuan barang BAUM, persetujuan, status, dan stok; sistem berjalan penuh pada akhir sprint.; FE+ BE. Sprint 5; Minggu 9-10; Pengujian fungsional dan UAT (minggu 9); deployment produksi, pelatihan, dan serah terima (minggu 10).; QA + FE + BE + PM. |
| Bagian III — Pendekatan Teknis dan Teknologi |  |
| 6. Arsitektur Sistem | Sistem berbasis web dengan empat komponen utama sesuai KAK: antarmuka web responsif, backend yang diakses melalui REST API, basis data relasional, dan penyimpanan berkas unggahan (surat peminjaman dan KTM) yang dilindungi hak akses. Lapisan; Komponen; Teknologi. Presentation (Frontend); Antarmuka responsif: halaman masuk, dashboard, formulir pengajuan, halaman persetujuan, status peminjaman, dan stok barang.; React + Tailwind CSS. Application (Backend); REST API; modul autentikasi dan hak akses; modul pengajuan dan persetujuan; modul status, stok, dan dashboard; validasi aturan SOP.; NestJS. Data (Database); Data master ruang, laboratorium, dan barang BAUM; data pengajuan, status, dan riwayat keputusan.; MySQL. File Storage; Softfile surat peminjaman dan KTM yang diunggah peminjam, disimpan dengan akses terbatas.; Penyimpanan berkas terproteksi di server. |
| 7. Stack Teknologi | Teknologi yang digunakan bersifat open-source atau bebas biaya lisensi, sehingga tidak menambah biaya perangkat lunak pada anggaran proyek. Kategori; Teknologi; Fungsi. Frontend; JavaScript, React; Membangun antarmuka responsif. Styling; Tailwind CSS; Tampilan konsisten dan responsif. Backend; NestJS.; Membangun REST API dan logika bisnis. ORM dan migrasi; TypeORM; Pemetaan data dan versi skema basis data. Basis data; MySQL; Penyimpanan data master, pengajuan, dan status. Autentikasi; JWT (@nestjs/jwt), bcrypt; Login, hak akses per peran, dan penyimpanan kata sandi terenkripsi. Kontainerisasi; Docker; Lingkungan pengembangan, uji, dan produksi yang seragam. Versi kode; Git dan GitHub; Pengelolaan kode sumber dan kolaborasi tim. Pengujian unit dan integrasi; Jest, Postman; Pengujian unit dan integrasi modul beckend. Pengujian end-to-end; Playwright; Pengujian alur pengguna pada antarmuka web. Dokumentasi API; Swagger (@nestjs/swagger); Dokumentasi endpoint REST API. Pemodelan; UML, draw.io; Diagram use case, aktivitas, urutan, dan ERD. |
| 8. Desain Database | Entitas utama dan relasinya (rancangan awal; atribut lengkap dan relasi akan diperinci pada Dokumen Desain Sistem). Entitas; Atribut Utama; Relasi. Pengguna; ID, nama, peran (Pihak Universitas atau Pihak Peminjam), dan status akun; Membuat banyak pengajuan. Biodata Peminjam; Nama, asal (mahasiswa atau Ormawa), nomor WhatsApp, dan identitas (NIM atau kode Ormawa); Melekat pada satu pengguna. Ruang; Kode ruang (lantai dan nomor ruang 1–10), kapasitas, dan status ketersediaan; Dipinjam melalui pengajuan. Laboratorium; Nama laboratorium, pengelola, dan status ketersediaan; Dipinjam melalui pengajuan. Barang BAUM; Kode barang, nama, jumlah total, jumlah dipinjam, dan jumlah tersedia; Dipinjam melalui detail pengajuan. Pengajuan; Kode pengajuan, tanggal peminjaman, keperluan, berkas surat, KTM, dan status; Memiliki banyak riwayat status. Detail Pengajuan Barang; Jumlah barang yang diajukan; Menghubungkan pengajuan dengan barang BAUM. Riwayat Status; Status lama, status baru, pihak penetap, dan waktu; Mencatat setiap perubahan pengajuan. |
| 9. Keamanan Sistem | Sistem dirancang dengan prinsip keamanan sejak perancangan, mengacu pada praktik ISO/IEC 27001 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Aspek; Penerapan. Autentikasi dan hak akses; Login wajib; fitur dibatasi per peran (Pihak Universitas atau Pihak Peminjam); peminjam hanya dapat melihat pengajuan miliknya.. Perlindungan data pribadi; Biodata dan KTM hanya dapat dilihat pihak berwenang; data yang dikumpulkan dibatasi pada yang diperlukan sesuai SOP.. Keamanan berkas; Unggahan surat dan KTM divalidasi jenis dan ukurannya, serta disimpan dengan akses terbatas.. Keamanan aplikasi; Validasi seluruh input, perlindungan terhadap injection dan akses tanpa hak, serta komunikasi melalui HTTPS.. Audit dan kontrol; Setiap perubahan status tercatat beserta pelaku dan waktunya; hanya pihak universitas yang dapat menyetujui atau menolak pengajuan.. Cadangan data; Pencadangan basis data secara berkala dan pemulihan data uji.. |
| 10. Infrastruktur dan Hosting | Infrastruktur dirancang sederhana dan seragam melalui kontainerisasi dengan Docker. Sistem dijalankan pada lingkungan uji pada minggu 9 untuk pengujian dan UAT, lalu dipindahkan ke lingkungan produksi pada minggu 10. Biaya hosting dan nama domain mengikuti estimasi Bab 8 KAK. Pengadaan perangkat keras, jaringan, atau infrastruktur milik universitas berada di luar lingkup pekerjaan. |
| Bagian IV — Struktur dan Sumber Daya Tim |  |
| 11. Organisasi Tim | Tim pengembang terdiri atas 5 (lima) orang dengan pembagian peran sebagai berikut: Peran; Nama; NIM; Tugas Utama. Project Manager; Pajar; 20241320026; Koordinasi proyek, pengendalian jadwal 10 minggu, dan komunikasi dengan pihak universitas.. System Analyst; Anggraeni Ghea Saputri; 20241320002; Analisis kebutuhan, penyusunan SRS, serta perancangan alur, basis data, dan antarmuka.. Programmer / Developer (Frontend); Sona Mardiana; 20241320029; Pengembangan antarmuka web responsif dengan React dan Tailwind CSS: halaman masuk, dashboard, formulir pengajuan, halaman persetujuan, status, dan stok.. Programmer / Developer (Backend); Muhamad Abdul Azis; 20241320033; Pengembangan REST API dengan NestJS serta modul autentikasi, hak akses, pengajuan, persetujuan, status, stok, dan dashboard, termasuk integrasi MySQL.. Tester / Quality Assurance; Naufal Fauzan Azmi; 20241320023; Penyusunan dan eksekusi kasus uji Jest, Playwright, dan Postman, serta pendampingan UAT. |
| 12. Mekanisme Koordinasi Tim | Kegiatan; Frekuensi; Media; Tujuan. Kickoff proyek; Sekali, minggu 1; Tatap muka; Menyepakati ruang lingkup, peran, dan jadwal.. Rapat progres tim; Mingguan; Tatap muka atau daring; Memantau progres dan hambatan setiap anggota.. Pelaporan progres; Mingguan; Grup percakapan dan papan tugas; Mencatat status tugas dan kendala.. Review tahap bersama universitas; Akhir setiap tahap (minggu 2, 4, 8, dan 9); Tatap muka; Memeriksa dan menyetujui output tahap sebelum tahap berikutnya dimulai.. FGD dan wawancara; Sesuai kebutuhan, minggu 1–2; Tatap muka; Memvalidasi kebutuhan bersama BAUM, pengelola laboratorium, dan Ormawa.. Koordinasi data; Sesuai kebutuhan; Surat resmi atau daring; Memastikan data ruangan, laboratorium, dan stok barang tersedia tepat waktu.. |
| Bagian V — Rencana Pengujian Sistem |  |
| 13. Strategi Pengujian | Pengujian dilaksanakan pada minggu 9 oleh Tester bersama pihak universitas, dengan pendekatan berlapis sesuai Bab 7.6 KAK. Jenis Pengujian; Cakupan; Pelaksana. Pengujian fungsional (black-box); Kebutuhan KF-01 sampai KF-13 pada seluruh modul, diuji otomatis dengan Playwright untuk alur pengguna dan Postman untuk endpoint API.; QA + BE. Pengujian aturan SOP; Pengajuan tanpa surat peminjaman atau biodata tidak dapat dikirim; keputusan hanya oleh pihak universitas.; QA + SA. Pengujian keamanan dasar serta validasi input; Hak akses per peran, validasi unggahan, dan perlindungan input sesuai OWASP Top 10.; QA + BE. User Acceptance Test (UAT); Tujuh skenario uji pada Bab 7.6 KAK bersama pihak universitas dan perwakilan Ormawa.; QA + PM. |
| Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria) | a. Seluruh tujuh skenario uji pada Bab 7.6 KAK lulus sebelum serah terima. b. Pengajuan tanpa surat peminjaman tidak dapat dikirim dan sistem meminta kelengkapan. c. Status pengajuan berubah dan terlihat oleh peminjam setelah keputusan pihak universitas. d. Dashboard dan data stok diperbarui setelah pengajuan barang BAUM atau ruang disetujui. e. Tidak ada temuan kritis yang belum diperbaiki pada akhir minggu 9. |
| Bagian VI — Rencana Implementasi dan Pemeliharaan |  |
| 14. Rencana Deployment (Minggu 9–10) | Deployment dilaksanakan dalam dua tahap: a. Lingkungan uji (akhir minggu 9), digunakan untuk pengujian fungsional dan UAT bersama pihak universitas. b. Lingkungan produksi (minggu 10), dilaksanakan setelah seluruh temuan kritis diperbaiki dan UAT dinyatakan selesai oleh pihak universitas. c. Serah terima mencakup sistem produksi, kode sumber, dokumen SRS, dokumen desain sistem, laporan testing, manual pengguna, dan laporan akhir proyek. |
| 15. Rencana Pemeliharaan Sistem | Selama pengujian hingga serah terima (minggu 9 sampai 10), tim melaksanakan pemeliharaan sebagaimana tercantum berikut. Pemeliharaan setelah serah terima berada di luar lingkup ini kecuali disepakati secara tertulis. Jenis; Kegiatan; Waktu. Perbaikan temuan; Memperbaiki bug yang ditemukan saat pengujian dan UAT.; Minggu 9–10. Pembaruan data master; Memperbarui data ruang, laboratorium, dan stok BAUM apabila pihak universitas menyampaikan perubahan.; Minggu 9–10. Dokumentasi; Memperbarui dokumen SRS, desain, dan manual pengguna sesuai hasil UAT.; Minggu 9–10. Pendampingan awal; Mendampingi pengguna dari pihak universitas dan Ormawa pada pemakaian awal sistem.; Minggu 10. |
| Bagian VII — Jadwal Pelaksanaan dan Rincian Anggaran |  |
| 16. Jadwal Pelaksanaan | Jadwal pelaksanaan sesuai KAK selama 10 minggu. Kolom yang berwarna menunjukkan minggu pelaksanaan setiap kegiatan. Kegiatan; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Analisis kebutuhan. Perancangan sistem. Modul manajemen pengguna, dashboard, pengajuan ruang dan lab. Modul pengajuan barang BAUM, persetujuan, status, stok. Pengujian, UAT, deployment, dan pelatihan. Milestone: - Akhir sprint 1 (minggu 2): product backlog dan dokumen SRS disetujui dalam sprint review. - Akhir sprint 2 (minggu 4): desain sistem dan prototipe disetujui dalam sprint review. - Akhir sprint 3 (minggu 6): dashboard dan modul pengajuan ruang serta laboratorium berjalan. - Akhir sprint 4 (minggu 8): seluruh modul selesai dikembangkan dan sistem berjalan penuh. - Akhir sprint 5 (minggu 10): laporan testing dan UAT selesai, lalu sistem produksi, manual pengguna, dan laporan akhir diserahkan. |
| 17. Rincian Anggaran (RAP) | Rincian anggaran berikut mengacu pada estimasi biaya Bab 8 KAK dengan total Rp8.000.000 (delapan juta rupiah). Estimasi ini bersifat awal dan dapat berubah sesuai kebutuhan proyek. No; Komponen; Cakupan; Estimasi Biaya. 1; Pengembangan Sistem; Analisis, desain, dan pengembangan seluruh modul (minggu 1–8); Rp5.000.000. 2; Hosting dan Domain; Menjalankan sistem agar dapat diakses pengguna; Rp1.000.000. 3; Pengujian dan UAT; Pengujian fungsional dan UAT (minggu 9); Rp500.000. 4; Pelatihan Pengguna dan Dokumentasi; Pelatihan, manual pengguna, laporan akhir (minggu 10); Rp500.000. 5; Operasional dan Internet; Koordinasi, wawancara, FGD, dan koneksi selama pekerjaan; Rp1.000.000. Total Estimasi Biaya Proyek; Rp8.000.000. |
| 18. Indikator Keberhasilan | Indikator keberhasilan sesuai kriteria yang ditetapkan dalam KAK Bab 2.3, yang diperiksa pada saat UAT dan serah terima. No; Aspek; Indikator. 1; Menggantikan proses manual; Peminjam dapat mengajukan peminjaman ruang, laboratorium, atau barang BAUM sepenuhnya melalui sistem, termasuk mengunggah surat peminjaman, tanpa pengajuan manual.. 2; Dashboard real time; Dashboard menampilkan ruang, laboratorium, dan barang yang sedang dipakai serta stok, dan berubah setelah sebuah pengajuan disetujui.. 3; Alur sesuai SOP; Pengajuan tidak dapat dikirim tanpa kelengkapan SOP (surat peminjaman dan biodata; untuk mahasiswa juga KTM) dan hanya dapat diputuskan oleh pihak universitas.. 4; Kepastian status; Setiap pengajuan menampilkan salah satu dari tiga status (pending, disetujui, tidak disetujui) dan dapat dilihat peminjam kapan saja.. 5; Data stok; Sistem menampilkan jumlah barang yang sedang dipinjam dan yang masih tersedia untuk setiap barang BAUM.. |
| Bagian VIII — Penutup |  |
| 19. Pernyataan Komitmen Tim | Tim pengembang menyatakan kesanggupan untuk: a. Melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai ruang lingkup dan jadwal 10 minggu dalam KAK. b. Melaksanakan review bersama pihak universitas pada setiap akhir tahap. c. Menyerahkan seluruh luaran tepat waktu, yaitu dokumen SRS, dokumen desain sistem, aplikasi sistem, manual pengguna, dan laporan akhir proyek. d. Memberikan pendampingan teknis awal setelah sistem digunakan tanpa biaya tambahan. e. Menjaga kerahasiaan dan pelindungan data pribadi peminjam, termasuk biodata dan KTM, serta menghapus data uji setelah pekerjaan selesai. |
| 20. Penutup | Demikian Usulan Teknis (USTEK) ini disusun sebagai respons atas Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sistem Informasi Peminjaman Sarana dan Prasarana UKRI, sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Tim pengembang berharap usulan ini dapat diterima dan menjadi acuan bersama dengan pihak universitas selama pekerjaan berlangsung. |

| 2026 KETUA TIM PENGEMBANG Pajar NPM. 20241320026 | Menyetujui, PEMBUAT KOMITMEN (PENYUSUN KAK) UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA (................................................) Penyusun KAK Sistem Informasi Peminjaman Sarana dan Prasarana UKRI |
| --- | --- |

Dokumen ini merupakan satu kesatuan dengan KAK Sistem Informasi Peminjaman Sarana dan Prasarana UKRI — UKRI 2026.